МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по заполнению отчета о реализации долгосрочной (ведомственной) целевой программы

Администратор МЦП – тел. 291-059.

Отчет о реализации целевой программы заполняется во вкладке «Отчет на согласование», содержащей 3 раздела, которые необходимо заполнить:

- Индикаторы

- Мероприятия

- Ход реализации.

Заполнение каждого из разделов необходимо завершать нажатием на кнопку «Сохранить» (сохранение возможно и в ходе внесения данных).

После заполнения всех разделов и проверки внесенных данных направляем отчет администратору МЦП на проверку, нажав кнопу «Отправить на согласование».

Раздел «Индикаторы»

| Наименование индикатора | Единица измерения | Плановое (прогнозное) значение за период | Фактическое значение за период | Ожидание на конец года | Пояснения причин отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Обращаем внимание на выбранный период.

- Первые 3 колонки заполнены автоматически на основании данных внесенных во вкладку «Индикаторы» при заполнении программы в АИС.

- Фактическое значение за период (4 колонка) заполняется на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года, либо с начала реализации программы, если это предусмотрено индикатором).

- Ожидание на конец года (5 колонка) в общем случае соответствует плановому значению индикатора на конец соответствующего года, указанному в программе. Однако, если есть причины полагать, что значение индикатора будет не достигнуто, или, наоборот, превышено, а также в случае, если планируются внесения изменения в программу по корректировке значения данного мероприятия, указывается ожидание отличное от планового значения.

- В Пояснениях причин отклонения от плана (6 колонка) указываются:

- причины отклонения ожидания от плана по году (обязательно);

- причины недостижения планового значения на отчетную дату (обязательно);

- причины перевыполнения планового значения на отчетную дату (при незначительных отклонениях - не обязательно);

- если показатель рассчитываемый, лучше привести данные, на основании которых осуществлялся расчет. Например:

| Наименование индикатора | Единица измерения | Плановое (прогнозное) значение за период | Фактическое значение за период | Ожидание на конец года | Пояснения причин отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель заболеваемости алкоголизмом | единиц на 100000 человек населения | 1560.1 | 1136.1 | 1560.1 | Количество зарегистрированных заболеваний алкоголизмом всего составило 7700 чел. К снижению показателя заболеваемости привело проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними, молодежью, взрослым населением |

Раздел «Мероприятия»

| Мероприятие/объект СЭР | Плановое (прогнозное) значение за период | Всего бюджет города | Остаток от плана финансирования по году | Внести данные по другим источникам | Пояснения причин отклонения от плана, о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Обращаем внимание на выбранный период.

- Первые 2 колонки заполнены автоматически на основании данных внесенных во вкладку «Мероприятия/Объекты СЭР» при заполнении программы в АИС.

- Фактическое финансирование за период (3 колонка – «Всего бюджет города») заполняется за отдельно взятый отчетный квартал (не с начала года). Сумма «Итого» (верхняя розовая строка) рассчитывается автоматически и должна совпадать с данными комитета по финансам, налоговой и кредитной политике, которые можно уточнить у администратора. МЦП

- Остаток от финансирования по году (4 колонка) рассчитывается автоматически. Стоит обращать внимание, если остаток получился отрицательным. В этом случае необходимо проверить, правильно ли внесены данные. Если данная ситуация обусловлена тем, что в программу вносятся изменения, в Пояснениях причин отклонения от плана (6 колонка) заполняются соответствующие пояснения.

- В колонке «Внести данные по другим источникам» (5 колонка) указаны ссылки, нажатием на которые осуществляется переход в мероприятие, где необходимо внести финансирование из вышестоящих бюджетов и  внебюджетных источников.

- В Пояснениях причин отклонения от плана, о ходе реализации (6 колонка) указываются:

- что сделано за отчетный период на выделенные средства, а также, какие конкурсные процедуры проведены, договора заключены, что сделано для освоения запланированных средств, когда будут освоены выделенные средства (заполняется для мероприятий, на которые предусмотрено финансирование);

- причины отрицательного остатка от финансирования по году (4 колонка);

- причины положительного остатка от финансирования по году (только в отчете на 01.01. след. года);

- причины отклонения от планового значения за отчетный квартал (при незначительных отклонениях - не обязательно; при отсутствии фактического финансирования мероприятия, средства на реализацию которого были предусмотрены в отчетном квартале - обязательно).

Раздел «Ход реализации»

- Обращаем внимание на выбранный период.

- В поле «Информация о ход реализации программы» указывается, какая работа проведена исполнителями программы за отчетный период, т.е. в отчете на 01.04 – за 1 квартал, на 01.07 – за полугодие, на 01.10.2012 – за 9 месяцев.

Описание проведенной работы может частично включать в себя информацию за предыдущий период и ОБЯЗАТЕЛЬНО:

- должно содержать информацию о работе проведенной всеми исполнителями программы, а не только заказчиком. В случае, если периодичность предоставления отчетности исполнителями программы не совпадает со сроками предоставления отчетов в АИС, заказчик организует сбор необходимой информации посредством писем, напоминаний и т.д.;

- должно быть дополнено новыми данными;

- являться актуальным на отчетную дату;

- содержать исчерпывающую информацию по всем мероприятиям, реализация которых осуществлялась в отчетном периоде.

- В поле «Полученный результат» выносятся основные (наиболее значимые) полученные конечные результаты. Например, в ДЦП «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2011-2014 годы» – количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся и получивших финансовую поддержку, на какую сумму оказана финансовая поддержка, количество субъектов предпринимательства, получивших консультационную поддержку и т.д.

Желательно (а для программ, период реализации которых завершен, обязательно) отражение в полученном результате показателей, включенных в графу «Ожидаемые социально-экономические результаты реализации программы» Паспорта утвержденной программы.

- В поле «Пояснения о софинансировании программы за период» указывается информация о привлечении на реализацию программы средств вышестоящих бюджетов и средств внебюджетных источников: общая сумма по каждому из источников, на что направлены средства, для краевого и федерального бюджетов - в рамках каких программ, или субсидий.

В случае, отсутствия софинансирования за отчетный период указывается «Софинансирование из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников не предусмотрено программой» либо «Софинансирование из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников за отчетный период не осуществлялось».

Наиболее распространенные ошибки и вопросы:

Как заполнять финансирование и значение индикаторов: нарастающим итогом с начала года или за отчетный квартал.

Значения индикаторов как плановые, так и фактические заполняются по состоянию на отчетную дату (на 01.04, 01.07 и т. д.), т. е. начала года или, если это ключевой индикатор, с начала реализации программы. Финансирование мероприятий как плановое, так и фактическое заполняется за отдельно взятый отчетный квартал.

Администратор отклоняет отчет из-за ошибок в финансировании мероприятий, хотя данные заполнены верно.

Данные об объемах финансирования,  отражаемые Вами в отчете, могут отличаться от представляемых комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике. Наиболее верными считаются данные комитета по финансам, налоговой и кредитной политике, поэтому, во избежание расхождений, необходимо заранее уточнить суммы у администратора в период с 1 по 5 число месяца, следующего за отчетным кварталом.

Причины расхождения и суммы финансирования по конкретным мероприятиям можно уточнить у курирующего специалиста в комитете по финансам, налоговой и кредитной политике.

Не удается внести данные. Поля серые.

Возможные причины:

- неверно выбран отчетный период, отчет за который уже согласован либо отправлен на согласование. Выберите правильный период;

- отчет уже был отправлен на согласование. Попросите администратора отклонить отчет;

- комитет, указанные в Вашем профиле (правый верхний угол страницы, рядом с Вашим именем) и в графе «Заказчик программы» (во вкладке «Паспорт»)  не совпадают. Попросите администратора указать правильное наименование комитета.

Информация в ходе реализации программы неполная. Отсутствуют данные по мероприятиям, исполнителями которых являются другие комитеты, управления, а не заказчик программы.

Информация в ходе реализации программы должна содержать информацию о работе проведенной всеми исполнителями программы, а не только заказчиком. В случае, если периодичность предоставления отчетности исполнителями программы не совпадает со сроками предоставления отчетов в АИС, заказчик ЗАРАНЕЕ организует сбор необходимой информации посредством писем, напоминаний и т.д. исполнителям.